## Blad1
Planning VR bril
| week nr. |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50
Op te leveren documenten | datum |  | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 |  | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15
Kick off
Planning
Onderwerp kiezen
Imagepannel thema
Vergelijkend warenonderzoek
Conceptschetsen |  | Zomer | [30 empty] | Herfst
Morfologisch overzicht |  | Vakantie | [30 empty] | Vakantie
PNI-analyse
Concept-/vormgevingkeuze
Spuugmodel
CAD-modellen
DFA
DFM
FMEA
Productietechniekbepalen
Samenstellingstekening
Materialenlijst
Bestellijst
Montage tekening
Tekeningenpakket afronden
Blog bijwerken
Presentatie/demenostratie
Specale gelegenheden | [7 empty] | Cad: surfaces |  |  |  |  | Cad: surfaces |  |  |  |  | Cad: surfaces |  |  |  |  | Cad: solidvorm bewerken |  |  |  |  | Cad: solidvorm bewerken | [5 empty] | Cad: solidvorm bewerken |  |  |  |  | Cad: eindvorm realiseren |  |  |  |  | Cad: eindvorm realiseren |  |  |  |  | Cad: eindvorm realiseren |  |  |  |  | Cad: eindvorm realiseren